## Sheet1
Come utilizzare il foglio elettronico:			modificare le tabelle delle attivita', cambiando le ore, / i ruoli e i membri, oppure aggiungendo o rimuovendo attivita'(righe). / Tutto il resto dovrebbe cambiare di conseguenza.

							ORE TOTALI
		COSTI TOTALI					Persona	totale ore:
		macro-fase	totale costo:		REGOLAMENTO COSTI:		Federico Vegro	104		REGOLAMENTO ORE:					macro-fase	ore totali	giorni	ore al giorno / per persona
		Analisi	3170		MINIMO:13000€ ( 14327€ )		Ismaele Gobbo	104		minimo: 85 ( 104 )					Analisi	138	53	0,37
		Progettazione / Architetturale	3467				Marco Camborata	104		massimo: 105 ( 104 )					Progettazione / Architetturale	161	64	0,36
		Progettazione / Dettaglio e Codifica	4940				Enrico De Lazzari	104					Progettazione / Dettaglio e Codifica	285	31	1,31
		Verifica Finale e / Validazione	2750				Mattia Cossu	104					Verifica Finale e / Validazione	144	24	0,86
		totale:	14327€				Monica Manuto	104
							Andrea Rettore	104
							totale:	728h

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
ANALISI

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore					Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore
	AN1	Norme di Progetto					Federico Vegro	0	14	0	4	2	0	20					Federico Vegro	0	16	26	10	20	32
	AN1.1	comunicazioni	Amministratore	Federico Vegro	4		Ismaele Gobbo	12	0	0	4	4	0	20					Ismaele Gobbo	22	0	25	17	25	15
	AN1.2	metodi di condivisione	Amministratore	Ismaele Gobbo	4		Marco Camborata	8	4	0	0	8	0	20					Marco Camborata	8	4	36	3	29	24
	AN1.3	norme dei requisiti	Amministratore	Mattia Cossu	4		Enrico De Lazzari	0	13	0	0	7	0	20					Enrico De Lazzari	0	19	34	6	33	12
	AN1.4	documenti	Amministratore	Monica Manuto	4		Mattia Cossu	0	13	0	4	3	0	20					Mattia Cossu	6	22	32	4	28	12
	AN1.5	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	4		Monica Manuto	12	0	0	4	3	0	19					Monica Manuto	18	7	20	18	26	15
	AN2	Studio di Fattibilità					Andrea Rettore	0	7	0	6	6	0	19					Andrea Rettore	2	7	38	10	32	15
	AN2.1	stesura	Analista	Marco Camborata	4		totale ore:	32	51	0	22	33	0	138
	AN2.2	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	1		€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	AN3	INCONTRO PROPONENTE					costo per ruolo:	960	1275	0	440	495	0	3170
	AN4	Analisi dei Requisiti
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Federico Vegro	4
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Enrico De Lazzari	3
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Mattia Cossu	3
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Federico Vegro	4
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Enrico De Lazzari	4
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Mattia Cossu	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Federico Vegro	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Enrico De Lazzari	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Mattia Cossu	4
	AN4.4	tracciamento	Analista	Federico Vegro	2
	AN4.4	tracciamento	Analista	Enrico De Lazzari	2
	AN4.4	tracciamento	Analista	Mattia Cossu	2
	AN4.5	verifica	Verificatore	Monica Manuto	3
	AN4.5	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	3
	AN5	Piano di Progetto
	AN5.1	introduzione	Responsabile	Monica Manuto	2
	AN5.2	pianificazione e costi	Responsabile	Ismaele Gobbo	12
	AN5.3	rischi e rendicontazione	Responsabile	Monica Manuto	10
	AN5.4	verifica	Verificatore	Marco Camborata	2
	AN5.4	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	2
	AN6	Piano di Qualifica
	AN6.1	strategia di verifica	Analista	Andrea Rettore	4
	AN6.1	strategia di verifica	Responsabile	Marco Camborata	4
	AN6.1	strategia di verifica	Verificatore	Andrea Rettore	4
	AN6.2	att. di verifica e collaudo	Verificatore	Marco Camborata	3
	AN6.3	risorse	Responsabile	Marco Camborata	3
	AN6.4	obiettivi di qualità	Amministratore	Andrea Rettore	3
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Amministratore	Andrea Rettore	3
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Analista	Andrea Rettore	3
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Responsabile	Marco Camborata	1
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Verificatore	Marco Camborata	3
	AN6.6	resoconto verifiche	Verificatore	Mattia Cossu	3
	AN6.7	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	3
	AN7	Glossario
	AN7.1	stesura
	AN7.2	verifica	Verificatore	Federico Vegro	2
	AN8	Lettera di Presentazione
	AN9	CONSEGNA

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
PROGETTAZIONE / ARCHITETTURALE

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	PA1	Norme di Progetto					Federico Vegro	0	0	16	0	7	0	23					ID	Attività	Ruolo...	Ore			Resp..	Analis..	Prog..	Amm..	Verif..	Progr..
	PA1.1	correzioni	Amministratore	Monica Manuto	2		Ismaele Gobbo	2	0	16	0	3	0	21					PA1	Norme di Progetto				ore previste	10	18	96	10	27	0
	PA1.2	incremento	Amministratore	Monica Manuto	4		Marco Camborata	0	0	20	3	0	0	23					PA1.1	correzioni	Amministratore	2(0)		ore effettive	10	21	92	10	28	0
	PA1.3	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	2		Enrico De Lazzari	0	6	16	0	0	0	22					PA1.2	incremento	Amministratore	4(0)		€ /ora	30	25	22	20	15	15
	PA2	Analisi dei Requisiti					Mattia Cossu	0	7	16	0	2	0	25					PA1.3	verifica	Verificatore	2(0)		costo previsto	300	450	2112	200	405	0			Analisi dei Requisiti
	PA2.1	correzioni	Analista	Enrico De Lazzari	6		Monica Manuto	6	5	0	7	6	0	24					PA2	Analisi dei Requisiti				costo effettivo	300	525	2024	200	420	0			Analista	+3 ore
	PA2.2	incremento	Analista	Mattia Cossu	7		Andrea Rettore	2	0	12	0	9	0	23					PA2.1	correzioni	Analista	6(+3)		differenza	0	-75	88	0	-15	0			Piano di Progetto
	PA2.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	3		totale ore:	10	18	96	10	27	0	161					PA2.2	incremento	Analista	7(0)					tot diff	-2			Responsabile	+1 ora
	PA3	Piano di Progetto					€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo					PA2.3	verifica	Verificatore	3(0)					Piano di Qualifica
	PA3.1	correzioni	Responsabile	Ismaele Gobbo	2		costo per ruolo:	300	450	2112	200	405	0	3467					PA3	Piano di Progetto					Responsabile	-1 ora
	PA3.2	incremento	Responsabile	Monica Manuto	4					PA3.1	correzioni	Responsabile	2(+1)					Specifica Tecnica
	PA3.3	verifica	Verificatore	Mattia Cossu	2					PA3.2	incremento	Responsabile	4(0)					Progettista	-7 ore
	PA4	Piano di Qualifica						PA3.3	verifica	Verificatore	2(0)					Verificatore	+1 ora
	PA4.1	correzioni	Amministratore	Marco Camborata	3					PA4	Piano di Qualifica
	PA4.2	incremento	Responsabile	Andrea Rettore	2					PA4.1	correzioni	Amministratore	3(0)
	PA4.2	incremento	Progettista	Marco Camborata	4					PA4.2	incremento	Responsabile	2(-1)
	PA4.3	dettaglio verifiche	Verificatore	Federico Vegro	3					PA4.2	incremento	Progettista	4(0)
	PA4.4	dettaglio revisioni	Verificatore	Andrea Rettore	3					PA4.3	dettaglio verifiche	Verificatore	3(0)
	PA4.5	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	3					PA4.4	dettaglio revisioni	Verificatore	3(0)
	PA5	Specifica Tecnica						PA4.5	verifica	Verificatore	3(0)
	PA5.1	tecnologie utilizzate	Amministratore	Monica Manuto	1					PA5	Specifica Tecnica
	PA5.1	tecnologie utilizzate	Progettista	Andrea Rettore	2					PA5.1	tecnologie utilizzate	Amministratore	1(0)
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Marco Camborata	16					PA5.1	tecnologie utilizzate	Progettista	2(0)
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Federico Vegro	16					PA5.2	definizione prodotto	Progettista	64(-8)
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Enrico De Lazzari	16					PA5.3	descrizione componenti	Progettista	16(+2)
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Mattia Cossu	16					PA5.4	tracciamento req/comp	Progettista	5(0)(+1)
	PA5.3	descrizione componenti	Progettista	Ismaele Gobbo	16					PA5.4	tracciamento req/comp	Analista	5(0)
	PA5.4	tracciamento req/comp	Progettista	Andrea Rettore	5					PA5.5	stime fattibilità	Responsabile	2(0)
	PA5.4	tracciamento req/comp	Analista	Monica Manuto	5					PA5.5	stime fattibilità	Progettista	5(-2)
	PA5.5	stime fattibilità	Responsabile	Monica Manuto	2					PA5.6	verifica	Verificatore	10(+1)
	PA5.5	stime fattibilità	Progettista	Andrea Rettore	5					PA6	Glossario
	PA5.6	verifica	Verificatore	Monica Manuto	6					PA6,1	incremento
	PA5.6	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	4					PA6.2	verifica	Verificatore	1(0)
	PA6	Glossario						PA7	CONSEGNA
	PA6,1	incremento
	PA6.2	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1
	PA7	CONSEGNA

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
PROGETTAZIONE / DETTAGLIO E CODIFICA

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	PDC1	Norme di Progetto					Federico Vegro	0	2	10	0	7	23	42					ID	Attività	Ruolo...	Ore			Resp..	Analis..	Prog..	Amm..	Verif..	Progr..
	PDC1.1	correzioni	Amministratore	Monica Manuto	1		Ismaele Gobbo	3	0	9	0	18	12	42					PDC1	Norme di Progetto				ore previste	3	4	75	11	88	104
	PDC1.2	incremento	Amministratore	Monica Manuto	4		Marco Camborata	0	0	8	0	18	15	41					PDC1.1	correzioni	Amministratore	1		ore effettive	3	2	63	14	81	119
	PDC1.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1		Enrico De Lazzari	0	0	9	0	19	12	40					PDC1.2	incremento	Amministratore	4(+3)		€ /ora	30	25	22	20	15	15
	PDC2	Analisi dei Requisiti					Mattia Cossu	0	2	10	0	15	12	39					PDC1.3	verifica	Verificatore	1		costo previsto	90	100	1650	220	1320	1560
	PDC2.1	correzioni	Analista	Mattia Cossu	2		Monica Manuto	0	0	8	7	9	15	39					PDC2	Analisi dei Requisiti				costo effettivo	90	50	1386	280	1215	1785
	PDC2.2	incremento	Analista	Federico Vegro	2		Andrea Rettore	0	0	21	4	2	15	42					PDC2.1	correzioni	Analista	2(-1)		differenza	0	50	264	-60	105	-225
	PDC2.3	verifica	Verificatore	Marco Camborata	1		totale ore:	3	4	75	11	88	104	285					PDC2.2	incremento	Analista	2(-1)					tot diff	134
	PDC3	Piano di Progetto					€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo					PDC2.3	verifica	Verificatore	1
	PDC3.1	correzioni	Responsabile	Ismaele Gobbo	1		costo per ruolo:	90	100	1650	220	1320	1560	4940					PDC3	Piano di Progetto
	PDC3.2	incremento	Responsabile	Ismaele Gobbo	2					PDC3.1	correzioni	Responsabile	1
	PDC3.3	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	1					PDC3.2	incremento	Responsabile	2
	PDC4	Piano di Qualifica						PDC3.3	verifica	Verificatore	1
	PDC4.1	correzioni	Amministratore	Monica Manuto	2					PDC4	Piano di Qualifica
	PDC4.2	incremento	Responsabile	Enrico De Lazzari	1					PDC4.1	correzioni	Amministratore	2
	PDC4.2	incremento	Progettista	Andrea Rettore	3					PDC4.2	incremento	Responsabile	1
	PDC4.3	dettaglio verifiche	Verificatore	Marco Camborata	8					PDC4.2	incremento	Progettista	3
	PDC4.4	dettaglio revisioni	Verificatore	Marco Camborata	3					PDC4.3	dettaglio verifiche	Verificatore	8(+3)
	PDC4.5	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	3					PDC4.4	dettaglio revisioni	Verificatore	3
	PDC5	Specifica Tecnica						PDC4.5	verifica	Verificatore	3
	PDC5.1	correzioni	Progettista	Andrea Rettore	4					PDC5	Specifica Tecnica
	PDC5.2	incremento	Progettista	Andrea Rettore	6					PDC5.1	correzioni	Progettista	4(-2)
	PDC5.3	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	3					PDC5.2	incremento	Progettista	6(+4)
	PDC6	Definizione del Prodotto 1						PDC5.3	verifica	Verificatore	3
	PDC6.1	standard di progetto	Progettista	Enrico De Lazzari	3					PDC6	Definizione del Prodotto 1
	PDC6.1	standard di progetto	Progettista	Ismaele Gobbo	3					PDC6.1	standard di progetto	Progettista	3
	PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista	Federico Vegro	10					PDC6.1	standard di progetto	Progettista	3
	PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista	Mattia Cossu	10					PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista	10
	PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista	Andrea Rettore	6					PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista	10
	PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista	Monica Manuto	6					PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista	6(-4)
	PDC6.4	verifica	Verificatore	Marco Camborata	6					PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista	6(-4)
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Monica Manuto	15					PDC6.4	verifica	Verificatore	6
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Federico Vegro	15					PDC7	codifica prototipo	Programmatore	15(+5)
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Andrea Rettore	15					PDC7	codifica prototipo	Programmatore	15(+2)
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Marco Camborata	15					PDC7	codifica prototipo	Programmatore	15(+6)
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore	Ismaele Gobbo	15					PDC7	codifica prototipo	Programmatore	15
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore	Enrico De Lazzari	15					PDC7	codifica prototipo	Verificatore	15(-4)
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore	Mattia Cossu	15					PDC7	codifica prototipo	Verificatore	15(-3)
	PDC8	Definizione del Prodotto 2						PDC7	codifica prototipo	Verificatore	15(-3)
	PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista	Ismaele Gobbo	6					PDC8	Definizione del Prodotto 2
	PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista	Enrico De Lazzari	6					PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista	6
	PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista	Andrea Rettore	2					PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista	6
	PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista	Monica Manuto	2					PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista	2(-1)
	PDC8.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	5					PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista	2(-1)
	PDC9	codifica	Programmatore	Mattia Cossu	12					PDC8.3	verifica	Verificatore	5
	PDC9	codifica	Programmatore	Enrico De Lazzari	12					PDC9	codifica	Programmatore	12(+4)
	PDC9	codifica	Programmatore	Ismaele Gobbo	12					PDC9	codifica	Programmatore	12(+2)
	PDC9	codifica	Verificatore	Monica Manuto	9					PDC9	codifica	Programmatore	12
	PDC10	Manuale Utente						PDC9	codifica	Verificatore	9
	PDC10.1	stesura	Amministratore	Andrea Rettore	4					PDC10	Manuale Utente
	PDC10.1	stesura	Programmatore	Federico Vegro	8					PDC10.1	stesura	Amministratore	4
	PDC10.1	stesura	Progettista	Marco Camborata	8					PDC10.1	stesura	Programmatore	8(-4)
	PDC10.2	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	2					PDC10.1	stesura	Progettista	8(-4)
	PDC10.2	verifica	Responsabile	Enrico De Lazzari	2					PDC10.2	verifica	Verificatore	2
	PDC11	Glossario						PDC10.2	verifica	Responsabile	2
	PDC11.1	incremento						PDC11	Glossario
	PDC11.2	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1					PDC11.1	incremento
	PDC12	CONSEGNA						PDC11.2	verifica	Verificatore	1
								PDC12	CONSEGNA

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
VERIFICA FINALE / VALIDAZIONE

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Amministratore	Enrico De Lazzari	6		Federico Vegro	0	0	0	6	4	9	19					ID	Attività	Ruolo...	Ore			Resp..	Analis..	Prog..	Amm..	Verif..	Progr..
	VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Responsabile	Mattia Cossu	6		Ismaele Gobbo	5	0	0	13	0	3	21					VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Amministratore	6		ore previste	11	2	40	25	45	21
	VV2	Collaudo	Programmatore	Federico Vegro	9		Marco Camborata	0	0	8	0	3	9	20					VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Responsabile	6		ore effettive	7	2	29	21	40	39
	VV2	Collaudo	Programmatore	Marco Camborata	9		Enrico De Lazzari	0	0	9	6	7	0	22					VV2	Collaudo	Programmatore	9		€ /ora	30	25	22	20	15	15
	VV2	Collaudo	Verificatore	Andrea Rettore	9		Mattia Cossu	6	0	6	0	8	0	20					VV2	Collaudo	Programmatore	9		costo previsto	330	50	880	500	675	315
	VV2	Collaudo	Responsabile	Ismaele Gobbo	1		Monica Manuto	0	2	12	0	8	0	22					VV2	Collaudo	Verificatore	9		costo effettivo	210	50	638	420	600	585
	VV3	Norme di Progetto					Andrea Rettore	0	0	5	0	15	0	20					VV2	Collaudo	Responsabile	1		differenza	120	0	242	80	75	-270
	VV3.1	correzioni	Amministratore	Federico Vegro	1		totale ore:	11	2	40	25	45	21	144					VV3	Norme di Progetto					tot diff	247
	VV3.2	incremento	Amministratore	Federico Vegro	5		€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo					VV3.1	correzioni	Amministratore	1
	VV3.3	verifica	Verificatore	Monica Manuto	2		costo per ruolo:	330	50	880	500	675	315	2750					VV3.2	incremento	Amministratore	5
	VV4	Analisi dei Requisiti						VV3.3	verifica	Verificatore	2
	VV4.1	correzioni	Analista	Monica Manuto	2					VV4	Analisi dei Requisiti
	VV4.2	incremento	Analista					VV4.1	correzioni	Analista	2
	VV4.3	verifica	Verificatore	Mattia Cossu	1					VV4.2	incremento	Analista
	VV5	Piano di Progetto						VV4.3	verifica	Verificatore	1
	VV5.1	correzioni	Responsabile	Ismaele Gobbo	1					VV5	Piano di Progetto
	VV5.2	incremento	Responsabile	Ismaele Gobbo	3					VV5.1	correzioni	Responsabile	1
	VV5.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1					VV5.2	incremento	Responsabile	3
	VV6	Piano di Qualifica						VV5.3	verifica	Verificatore	1
	VV6.1	correzioni	Amministratore	Ismaele Gobbo	1					VV6	Piano di Qualifica
	VV6.2	incremento	Responsabile	Marco Camborata	2					VV6.1	correzioni	Amministratore	1
	VV6.2	incremento	Progettista	Andrea Rettore	2					VV6.2	incremento	Responsabile	2
	VV6.3	dettaglio verifiche	Verificatore	Mattia Cossu	7					VV6.2	incremento	Progettista	2
	VV6.4	dettaglio revisioni	Verificatore	Enrico De Lazzari	7					VV6.3	dettaglio verifiche	Verificatore	7
	VV6.5	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	3					VV6.4	dettaglio revisioni	Verificatore	7
	VV7	Specifica Tecnica						VV6.5	verifica	Verificatore	3
	VV7.1	correzioni	Progettista	Andrea Rettore	3					VV7	Specifica Tecnica
	VV7.2	incremento	Progettista	Marco Camborata	8					VV7.1	correzioni	Progettista	3
	VV7.3	verifica	Verificatore	Monica Manuto	5					VV7.2	incremento	Progettista	8
	VV8	Definizione del Prodotto						VV7.3	verifica	Verificatore	5
	VV8.1	correzioni	Progettista	Mattia Cossu	6					VV8	Definizione del Prodotto
	VV8.2	incremento	Progettista	Enrico De Lazzari	9					VV8.1	correzioni	Progettista	6
	VV8.3	verifica	Verificatore	Marco Camborata	3					VV8.2	incremento	Progettista	9
	VV9	Manuale Utente						VV8.3	verifica	Verificatore	3
	VV9.1	correzioni	Programmatore	Ismaele Gobbo	3					VV9	Manuale Utente
	VV9.2	incremento	Progettista	Monica Manuto	12					VV9.1	correzioni	Programmatore	3
	VV9.2	incremento	Amministratore	Ismaele Gobbo	12					VV9.2	incremento	Progettista	12
	VV9.3	verifica	Responsabile	Marco Camborata	1					VV9.2	incremento	Amministratore	12
	VV9.3	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	3					VV9.3	verifica	Responsabile	1
	VV9.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	3					VV9.3	verifica	Verificatore	3
	VV10	Glossario						VV9.3	verifica	Verificatore	3
	VV10.1	incremento						VV10	Glossario
	VV10.2	verifica	Verificatore	Monica Manuto	1					VV10.1	incremento
	VV11	CONSEGNA						VV10.2	verifica	Verificatore	1
								VV11	CONSEGNA