## Sheet1
		macro-fase	totale costo:
		Analisi	3175
		Progettazione / Architetturale
		Progettazione / Dettaglio e Codifica
		Verifica Finale e / Validazione
		totale:	3175

ANALISI

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	AN1	Norme di Progetto					Federico Vegro	0	13	0	3	3	0	19
	AN1.1	comunicazioni	Amministratore	Federico Vegro	3		Ismaele Gobbo	12	0	0	4	4	0	20
	AN1.2	metodi di condivisione	Amministratore	Ismaele Gobbo	4		Marco Camborata	9	4	0	0	7	0	20
	AN1.3	norme dei requisiti	Amministratore	Mattia Cossu	3		Enrico De Lazzari	0	13	0	0	6	0	19
	AN1.4	documenti	Amministratore	Monica Manuto	3		Mattia Cossu	0	13	0	3	3	0	19
	AN1.5	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	3		Monica Manuto	14	0	0	3	3	0	20
	AN2	Studio di Fattibilità					Andrea Rettore	0	9	0	5	5	0	19
	AN2.1	stesura	Analista	Marco Camborata	4		totale ore:	35	52	0	18	31	0	136
	AN2.2	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	1		€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	AN3	INCONTRO PROPONENTE					costo per ruolo:	1050	1300	0	360	465	0	3175
	AN4	Analisi dei Requisiti
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Federico Vegro	3
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Enrico De Lazzari	3
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Mattia Cossu	3
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Federico Vegro	4
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Enrico De Lazzari	4
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Mattia Cossu	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Federico Vegro	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Enrico De Lazzari	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Mattia Cossu	4
	AN4.4	tracciamento	Analista	Federico Vegro	2
	AN4.4	tracciamento	Analista	Enrico De Lazzari	2
	AN4.4	tracciamento	Analista	Mattia Cossu	2
	AN4.5	verifica	Verificatore	Monica Manuto	3
	AN4.5	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	3
	AN5	Piano di Progetto
	AN5.1	introduzione	Responsabile	Monica Manuto	2
	AN5.2	pianificazione e costi	Responsabile	Ismaele Gobbo	12
	AN5.3	rischi e rendicontazione	Responsabile	Monica Manuto	12
	AN5.4	verifica	Verificatore	Marco Camborata	2
	AN5.4	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	2
	AN6	Piano di Qualifica
	AN6.1	strategia di verifica	Analista	Andrea Rettore	6
	AN6.1	strategia di verifica	Responsabile	Marco Camborata	6
	AN6.1	strategia di verifica	Verificatore	Andrea Rettore	3
	AN6.2	att. di verifica e collaudo	Verificatore	Marco Camborata	3
	AN6.3	risorse	Responsabile	Marco Camborata	2
	AN6.4	obiettivi di qualità	Amministratore	Andrea Rettore	2
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Amministratore	Andrea Rettore	3
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Analista	Andrea Rettore	3
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Responsabile	Marco Camborata	1
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Verificatore	Marco Camborata	2
	AN6.6	resoconto verifiche	Verificatore	Mattia Cossu	3
	AN6.7	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	3
	AN7	Glossario
	AN7.1	stesura
	AN7.2	verifica	Verificatore	Federico Vegro	3
	AN8	Lettera di Presentazione
	AN9	CONSEGNA

PROGETTAZIONE / ARCHITETTURALE

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	PA1	Norme di Progetto					Federico Vegro
	PA1.1	correzioni	Amministratore				Ismaele Gobbo
	PA1.2	incremento	Amministratore				Marco Camborata
	PA1.3	verifica	Verificatore				Enrico De Lazzari
	PA2	Analisi dei Requisiti					Mattia Cossu
	PA2.1	correzioni	Analista				Monica Manuto
	PA2.2	incremento	Analista				Andrea Rettore
	PA2.3	verifica	Verificatore				totale ore:
	PA3	Piano di Progetto					€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	PA3.1	correzioni	Responsabile				costo per ruolo:
	PA3.2	incremento	Responsabile
	PA3.3	verifica	Verificatore
	PA4	Piano di Qualifica
	PA4.1	correzioni	Amministratore
	PA4.2	incremento	Responsabile
	PA4.2	incremento	Progettista
	PA4.3	dettaglio verifiche	Verificatore
	PA4.4	dettaglio revisioni	Verificatore
	PA4.5	verifica	Verificatore
	PA5	Specifica Tecnica
	PA5.1	tecnologie utilizzate	Amministratore
	PA5.1	tecnologie utilizzate	Progettista
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista
	PA5.3	descrizione componenti	Progettista
	PA5.4	tracciamento req/comp	Progettista
	PA5.4	tracciamento req/comp	Analista
	PA5.5	stime fattibilità	Responsabile
	PA5.5	stime fattibilità	Progettista
	PA5.6	verifica	Verificatore
	PA5.6	verifica	Verificatore
	PA6	Glossario
	PA6,1	incremento
	PA6.2	verifica	Verificatore
	PA7	CONSEGNA

PROGETTAZIONE / DETTAGLIO E CODIFICA

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	PDC1	Norme di Progetto					Federico Vegro
	PDC1.1	correzioni	Amministratore				Ismaele Gobbo
	PDC1.2	incremento	Amministratore				Marco Camborata
	PDC1.3	verifica	Verificatore				Enrico De Lazzari
	PDC2	Analisi dei Requisiti					Mattia Cossu
	PDC2.1	correzioni	Analista				Monica Manuto
	PDC2.2	incremento	Analista				Andrea Rettore
	PDC2.3	verifica	Verificatore				totale ore:
	PDC3	Piano di Progetto					€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	PDC3.1	correzioni	Responsabile				costo per ruolo:
	PDC3.2	incremento	Responsabile
	PDC3.3	verifica	Verificatore
	PDC4	Piano di Qualifica
	PDC4.1	correzioni	Amministratore
	PDC4.2	incremento	Responsabile
	PDC4.2	incremento	Progettista
	PDC4.3	dettaglio verifiche	Verificatore
	PDC4.4	dettaglio revisioni	Verificatore
	PDC4.5	verifica	Verificatore
	PDC5	Specifica Tecnica
	PDC5.1	correzioni	Progettista
	PDC5.2	incremento	Progettista
	PDC5.3	verifica	Verificatore
	PDC6	Definizione del Prodotto 1
	PDC6.1	standard di progetto	Progettista
	PDC6.1	standard di progetto	Progettista
	PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista
	PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista
	PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista
	PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista
	PDC6.4	verifica	Verificatore
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore
	PDC8	Definizione del Prodotto 2
	PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista
	PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista
	PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista
	PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista
	PDC8.3	verifica	Verificatore
	PDC9	codifica	Programmatore
	PDC9	codifica	Programmatore
	PDC9	codifica	Programmatore
	PDC9	codifica	Verificatore
	PDC10	Manuale Utente
	PDC10.1	stesura	Amministratore
	PDC10.1	stesura	Programmatore
	PDC10.1	stesura	Progettista
	PDC10.2	verifica	Verificatore
	PDC10.2	verifica	Responsabile
	PDC11	Glossario
	PDC11.1	incremento
	PDC11.2	verifica
	PDC12	CONSEGNA

VERIFICA FINALE / VALIDAZIONE

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Amministratore				Federico Vegro
	VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Responsabile				Ismaele Gobbo
	VV2	Collaudo	Programmatore				Marco Camborata
	VV2	Collaudo	Programmatore				Enrico De Lazzari
	VV2	Collaudo	Verificatore				Mattia Cossu
	VV2	Collaudo	Responsabile				Monica Manuto
	VV3	Norme di Progetto					Andrea Rettore
	VV3.1	correzioni	Amministratore				totale ore:
	VV3.2	incremento	Amministratore				€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	VV3.3	verifica	Verificatore				costo per ruolo:
	VV4	Analisi dei Requisiti
	VV4.1	correzioni	Analista
	VV4.2	incremento	Analista
	VV4.3	verifica	Verificatore
	VV5	Piano di Progetto
	VV5.1	correzioni	Responsabile
	VV5.2	incremento	Responsabile
	VV5.3	verifica	Verificatore
	VV6	Piano di Qualifica
	VV6.1	correzioni	Amministratore
	VV6.2	incremento	Responsabile
	VV6.2	incremento	Progettista
	VV6.3	dettaglio verifiche	Verificatore
	VV6.4	dettaglio revisioni	Verificatore
	VV6.5	verifica	Verificatore
	VV7	Specifica Tecnica
	VV7.1	correzioni	Progettista
	VV7.2	incremento	Progettista
	VV7.3	verifica	Verificatore
	VV8	Definizione del Prodotto
	VV8.1	correzioni	Progettista
	VV8.2	incremento	Progettista
	VV8.3	verifica	Verificatore
	VV9	Manuale Utente
	VV9.1	correzioni	Programmatore
	VV9.2	incremento	Progettista
	VV9.2	incremento	Amministratore
	VV9.3	verifica	Responsabile
	VV9.3	verifica	Verificatore
	VV9.3	verifica	Verificatore
	VV10	Glossario
	VV10.1	incremento
	VV10.2	verifica	Verificatore
	VV11	CONSEGNA