## Sheet1
Come utilizzare il foglio elettronico:			modificare le tabelle delle attivita', cambiando le ore, / i ruoli e i membri, oppure aggiungendo o rimuovendo attivita'(righe). / Tutto il resto dovrebbe cambiare di conseguenza.

							ORE TOTALI
		COSTI TOTALI					Persona	totale ore:
		macro-fase	totale costo:		REGOLAMENTO COSTI:		Federico Vegro	104		REGOLAMENTO ORE:
		Analisi	3170		MINIMO:13000€ ( 14327€ )		Ismaele Gobbo	104		minimo: 85 ( 104 )
		Progettazione / Architetturale	3467				Marco Camborata	104		massimo: 105 ( 104 )
		Progettazione / Dettaglio e Codifica	4940				Enrico De Lazzari	104
		Verifica Finale e / Validazione	2750				Mattia Cossu	104
		totale:	14327€				Monica Manuto	104
							Andrea Rettore	104
							totale:	728h

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
ANALISI

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	AN1	Norme di Progetto					Federico Vegro	0	14	0	4	2	0	20
	AN1.1	comunicazioni	Amministratore	Federico Vegro	4		Ismaele Gobbo	12	0	0	4	4	0	20
	AN1.2	metodi di condivisione	Amministratore	Ismaele Gobbo	4		Marco Camborata	8	4	0	0	8	0	20
	AN1.3	norme dei requisiti	Amministratore	Mattia Cossu	4		Enrico De Lazzari	0	13	0	0	7	0	20
	AN1.4	documenti	Amministratore	Monica Manuto	4		Mattia Cossu	0	13	0	4	3	0	20
	AN1.5	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	4		Monica Manuto	12	0	0	4	3	0	19
	AN2	Studio di Fattibilità					Andrea Rettore	0	7	0	6	6	0	19
	AN2.1	stesura	Analista	Marco Camborata	4		totale ore:	32	51	0	22	33	0	138
	AN2.2	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	1		€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	AN3	INCONTRO PROPONENTE					costo per ruolo:	960	1275	0	440	495	0	3170
	AN4	Analisi dei Requisiti
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Federico Vegro	4
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Enrico De Lazzari	3
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Mattia Cossu	3
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Federico Vegro	4
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Enrico De Lazzari	4
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Mattia Cossu	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Federico Vegro	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Enrico De Lazzari	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Mattia Cossu	4
	AN4.4	tracciamento	Analista	Federico Vegro	2
	AN4.4	tracciamento	Analista	Enrico De Lazzari	2
	AN4.4	tracciamento	Analista	Mattia Cossu	2
	AN4.5	verifica	Verificatore	Monica Manuto	3
	AN4.5	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	3
	AN5	Piano di Progetto
	AN5.1	introduzione	Responsabile	Monica Manuto	2
	AN5.2	pianificazione e costi	Responsabile	Ismaele Gobbo	12
	AN5.3	rischi e rendicontazione	Responsabile	Monica Manuto	10
	AN5.4	verifica	Verificatore	Marco Camborata	2
	AN5.4	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	2
	AN6	Piano di Qualifica
	AN6.1	strategia di verifica	Analista	Andrea Rettore	4
	AN6.1	strategia di verifica	Responsabile	Marco Camborata	4
	AN6.1	strategia di verifica	Verificatore	Andrea Rettore	4
	AN6.2	att. di verifica e collaudo	Verificatore	Marco Camborata	3
	AN6.3	risorse	Responsabile	Marco Camborata	3
	AN6.4	obiettivi di qualità	Amministratore	Andrea Rettore	3
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Amministratore	Andrea Rettore	3
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Analista	Andrea Rettore	3
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Responsabile	Marco Camborata	1
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Verificatore	Marco Camborata	3
	AN6.6	resoconto verifiche	Verificatore	Mattia Cossu	3
	AN6.7	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	3
	AN7	Glossario
	AN7.1	stesura
	AN7.2	verifica	Verificatore	Federico Vegro	2
	AN8	Lettera di Presentazione
	AN9	CONSEGNA

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
PROGETTAZIONE / ARCHITETTURALE

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	PA1	Norme di Progetto					Federico Vegro	0	0	16	0	7	0	23
	PA1.1	correzioni	Amministratore	Monica Manuto	2		Ismaele Gobbo	2	0	16	0	3	0	21
	PA1.2	incremento	Amministratore	Monica Manuto	4		Marco Camborata	0	0	20	3	0	0	23
	PA1.3	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	2		Enrico De Lazzari	0	6	16	0	0	0	22
	PA2	Analisi dei Requisiti					Mattia Cossu	0	7	16	0	2	0	25
	PA2.1	correzioni	Analista	Enrico De Lazzari	6		Monica Manuto	6	5	0	7	6	0	24
	PA2.2	incremento	Analista	Mattia Cossu	7		Andrea Rettore	2	0	12	0	9	0	23
	PA2.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	3		totale ore:	10	18	96	10	27	0	161
	PA3	Piano di Progetto					€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	PA3.1	correzioni	Responsabile	Ismaele Gobbo	2		costo per ruolo:	300	450	2112	200	405	0	3467
	PA3.2	incremento	Responsabile	Monica Manuto	4
	PA3.3	verifica	Verificatore	Mattia Cossu	2
	PA4	Piano di Qualifica
	PA4.1	correzioni	Amministratore	Marco Camborata	3
	PA4.2	incremento	Responsabile	Andrea Rettore	2
	PA4.2	incremento	Progettista	Marco Camborata	4
	PA4.3	dettaglio verifiche	Verificatore	Federico Vegro	3
	PA4.4	dettaglio revisioni	Verificatore	Andrea Rettore	3
	PA4.5	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	3
	PA5	Specifica Tecnica
	PA5.1	tecnologie utilizzate	Amministratore	Monica Manuto	1
	PA5.1	tecnologie utilizzate	Progettista	Andrea Rettore	2
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Marco Camborata	16
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Federico Vegro	16
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Enrico De Lazzari	16
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Mattia Cossu	16
	PA5.3	descrizione componenti	Progettista	Ismaele Gobbo	16
	PA5.4	tracciamento req/comp	Progettista	Andrea Rettore	5
	PA5.4	tracciamento req/comp	Analista	Monica Manuto	5
	PA5.5	stime fattibilità	Responsabile	Monica Manuto	2
	PA5.5	stime fattibilità	Progettista	Andrea Rettore	5
	PA5.6	verifica	Verificatore	Monica Manuto	6
	PA5.6	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	4
	PA6	Glossario
	PA6,1	incremento
	PA6.2	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1
	PA7	CONSEGNA

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
PROGETTAZIONE / DETTAGLIO E CODIFICA

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	PDC1	Norme di Progetto					Federico Vegro	0	2	10	0	7	23	42
	PDC1.1	correzioni	Amministratore	Monica Manuto	1		Ismaele Gobbo	3	0	9	0	18	12	42
	PDC1.2	incremento	Amministratore	Monica Manuto	4		Marco Camborata	0	0	8	0	18	15	41
	PDC1.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1		Enrico De Lazzari	0	0	9	0	19	12	40
	PDC2	Analisi dei Requisiti					Mattia Cossu	0	2	10	0	15	12	39
	PDC2.1	correzioni	Analista	Mattia Cossu	2		Monica Manuto	0	0	8	7	9	15	39
	PDC2.2	incremento	Analista	Federico Vegro	2		Andrea Rettore	0	0	21	4	2	15	42
	PDC2.3	verifica	Verificatore	Marco Camborata	1		totale ore:	3	4	75	11	88	104	285
	PDC3	Piano di Progetto					€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	PDC3.1	correzioni	Responsabile	Ismaele Gobbo	1		costo per ruolo:	90	100	1650	220	1320	1560	4940
	PDC3.2	incremento	Responsabile	Ismaele Gobbo	2
	PDC3.3	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	1
	PDC4	Piano di Qualifica
	PDC4.1	correzioni	Amministratore	Monica Manuto	2
	PDC4.2	incremento	Responsabile	Enrico De Lazzari	1
	PDC4.2	incremento	Progettista	Andrea Rettore	3
	PDC4.3	dettaglio verifiche	Verificatore	Marco Camborata	8
	PDC4.4	dettaglio revisioni	Verificatore	Marco Camborata	3
	PDC4.5	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	3
	PDC5	Specifica Tecnica
	PDC5.1	correzioni	Progettista	Andrea Rettore	4
	PDC5.2	incremento	Progettista	Andrea Rettore	6
	PDC5.3	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	3
	PDC6	Definizione del Prodotto 1
	PDC6.1	standard di progetto	Progettista	Enrico De Lazzari	3
	PDC6.1	standard di progetto	Progettista	Ismaele Gobbo	3
	PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista	Federico Vegro	10
	PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista	Mattia Cossu	10
	PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista	Andrea Rettore	6
	PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista	Monica Manuto	6
	PDC6.4	verifica	Verificatore	Marco Camborata	6
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Monica Manuto	15
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Federico Vegro	15
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Andrea Rettore	15
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Marco Camborata	15
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore	Ismaele Gobbo	15
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore	Enrico De Lazzari	15
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore	Mattia Cossu	15
	PDC8	Definizione del Prodotto 2
	PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista	Ismaele Gobbo	6
	PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista	Enrico De Lazzari	6
	PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista	Andrea Rettore	2
	PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista	Monica Manuto	2
	PDC8.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	5
	PDC9	codifica	Programmatore	Mattia Cossu	12
	PDC9	codifica	Programmatore	Enrico De Lazzari	12
	PDC9	codifica	Programmatore	Ismaele Gobbo	12
	PDC9	codifica	Verificatore	Monica Manuto	9
	PDC10	Manuale Utente
	PDC10.1	stesura	Amministratore	Andrea Rettore	4
	PDC10.1	stesura	Programmatore	Federico Vegro	8
	PDC10.1	stesura	Progettista	Marco Camborata	8
	PDC10.2	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	2
	PDC10.2	verifica	Responsabile	Enrico De Lazzari	2
	PDC11	Glossario
	PDC11.1	incremento
	PDC11.2	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1
	PDC12	CONSEGNA

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
VERIFICA FINALE / VALIDAZIONE

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Amministratore	Enrico De Lazzari	6		Federico Vegro	0	0	0	6	4	9	19
	VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Responsabile	Mattia Cossu	6		Ismaele Gobbo	5	0	0	13	0	3	21
	VV2	Collaudo	Programmatore	Federico Vegro	9		Marco Camborata	0	0	8	0	3	9	20
	VV2	Collaudo	Programmatore	Marco Camborata	9		Enrico De Lazzari	0	0	9	6	7	0	22
	VV2	Collaudo	Verificatore	Andrea Rettore	9		Mattia Cossu	6	0	6	0	8	0	20
	VV2	Collaudo	Responsabile	Ismaele Gobbo	1		Monica Manuto	0	2	12	0	8	0	22
	VV3	Norme di Progetto					Andrea Rettore	0	0	5	0	15	0	20
	VV3.1	correzioni	Amministratore	Federico Vegro	1		totale ore:	11	2	40	25	45	21	144
	VV3.2	incremento	Amministratore	Federico Vegro	5		€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	VV3.3	verifica	Verificatore	Monica Manuto	2		costo per ruolo:	330	50	880	500	675	315	2750
	VV4	Analisi dei Requisiti
	VV4.1	correzioni	Analista	Monica Manuto	2
	VV4.2	incremento	Analista
	VV4.3	verifica	Verificatore	Mattia Cossu	1
	VV5	Piano di Progetto
	VV5.1	correzioni	Responsabile	Ismaele Gobbo	1
	VV5.2	incremento	Responsabile	Ismaele Gobbo	3
	VV5.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1
	VV6	Piano di Qualifica
	VV6.1	correzioni	Amministratore	Ismaele Gobbo	1
	VV6.2	incremento	Responsabile	Marco Camborata	2
	VV6.2	incremento	Progettista	Andrea Rettore	2
	VV6.3	dettaglio verifiche	Verificatore	Mattia Cossu	7
	VV6.4	dettaglio revisioni	Verificatore	Enrico De Lazzari	7
	VV6.5	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	3
	VV7	Specifica Tecnica
	VV7.1	correzioni	Progettista	Andrea Rettore	3
	VV7.2	incremento	Progettista	Marco Camborata	8
	VV7.3	verifica	Verificatore	Monica Manuto	5
	VV8	Definizione del Prodotto
	VV8.1	correzioni	Progettista	Mattia Cossu	6
	VV8.2	incremento	Progettista	Enrico De Lazzari	9
	VV8.3	verifica	Verificatore	Marco Camborata	3
	VV9	Manuale Utente
	VV9.1	correzioni	Programmatore	Ismaele Gobbo	3
	VV9.2	incremento	Progettista	Monica Manuto	12
	VV9.2	incremento	Amministratore	Ismaele Gobbo	12
	VV9.3	verifica	Responsabile	Marco Camborata	1
	VV9.3	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	3
	VV9.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	3
	VV10	Glossario
	VV10.1	incremento
	VV10.2	verifica	Verificatore	Monica Manuto	1
	VV11	CONSEGNA