## Sheet1
ANALISI

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore
	AN1	Norme di Progetto
	AN1.1	comunicazioni	Amministratore	Federico Vegro
	AN1.2	metodi di condivisione	Amministratore	Ismaele Gobbo
	AN1.3	norme dei requisiti	Amministratore	Mattia Cossu
	AN1.4	documenti	Amministratore	Monica Manuto
	AN1.5	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari
	AN2	Studio di Fattibilità
	AN2.1	stesura	Analista	Marco Camborata
	AN2.2	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo
	AN3	INCONTRO PROPONENTE
	AN4	Analisi dei Requisiti
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Federico Vegro
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Enrico De Lazzari
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Mattia Cossu
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Federico Vegro
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Enrico De Lazzari
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Mattia Cossu
	AN4.3	requisiti	Analista	Federico Vegro
	AN4.3	requisiti	Analista	Enrico De Lazzari
	AN4.3	requisiti	Analista	Mattia Cossu
	AN4.4	tracciamento	Analista	Federico Vegro
	AN4.4	tracciamento	Analista	Enrico De Lazzari
	AN4.4	tracciamento	Analista	Mattia Cossu
	AN4.5	verifica	Verificatore	Monica Manuto
	AN4.5	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo
	AN5	Piano di Progetto
	AN5.1	introduzione	Responsabile	Ismaele Gobbo
	AN5.2	pianificazione e costi	Responsabile	Ismaele Gobbo
	AN5.3	rischi e rendicontazione	Responsabile	Monica Manuto
	AN5.4	verifica	Verificatore	Marco Camborata
	AN5.4	verifica	Verificatore	Marco Camborata
	AN6	Piano di Qualifica
	AN6.1	strategia di verifica	Analista
	AN6.1	strategia di verifica	Responsabile
	AN6.1	strategia di verifica	Verificatore
	AN6.2	att. di verifica e collaudo	Verificatore
	AN6.3	risorse	Responsabile
	AN6.4	obiettivi di qualità	Amministratore
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Amministratore
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Analista
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Responsabile
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Verificatore
	AN6.6	resoconto verifiche	Verificatore	Mattia Cossu
	AN6.7	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari
	AN7	Glossario
	AN7.1	stesura
	AN7.2	verifica	Verificatore	Federico Vegro
	AN8	Lettera di Presentazione
	AN9	CONSEGNA

PROGETTAZIONE / ARCHITETTURALE

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore
	PA1	Norme di Progetto
	PA1.1	correzioni	Amministratore
	PA1.2	incremento	Amministratore
	PA1.3	verifica	Verificatore
	PA2	Analisi dei Requisiti
	PA2.1	correzioni	Analista
	PA2.2	incremento	Analista
	PA2.3	verifica	Verificatore
	PA3	Piano di Progetto
	PA3.1	correzioni	Responsabile
	PA3.2	incremento	Responsabile
	PA3.3	verifica	Verificatore
	PA4	Piano di Qualifica
	PA4.1	correzioni	Amministratore
	PA4.2	incremento	Responsabile
	PA4.2	incremento	Progettista
	PA4.3	dettaglio verifiche	Verificatore
	PA4.4	dettaglio revisioni	Verificatore
	PA4.5	verifica	Verificatore
	PA5	Specifica Tecnica
	PA5.1	tecnologie utilizzate	Amministratore
	PA5.1	tecnologie utilizzate	Progettista
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista
	PA5.3	descrizione componenti	Progettista
	PA5.4	tracciamento req/comp	Progettista
	PA5.4	tracciamento req/comp	Analista
	PA5.5	stime fattibilità	Responsabile
	PA5.5	stime fattibilità	Progettista
	PA5.6	verifica	Verificatore
	PA5.6	verifica	Verificatore
	PA6	Glossario
	PA6,1	incremento
	PA6.2	verifica	Verificatore
	PA7	CONSEGNA

PROGETTAZIONE / DETTAGLIO E CODIFICA

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore
	PDC1	Norme di Progetto
	PDC1.1	correzioni	Amministratore
	PDC1.2	incremento	Amministratore
	PDC1.3	verifica	Verificatore
	PDC2	Analisi dei Requisiti
	PDC2.1	correzioni	Analista
	PDC2.2	incremento	Analista
	PDC2.3	verifica	Verificatore
	PDC3	Piano di Progetto
	PDC3.1	correzioni	Responsabile
	PDC3.2	incremento	Responsabile
	PDC3.3	verifica	Verificatore
	PDC4	Piano di Qualifica
	PDC4.1	correzioni	Amministratore
	PDC4.2	incremento	Responsabile
	PDC4.2	incremento	Progettista
	PDC4.3	dettaglio verifiche	Verificatore
	PDC4.4	dettaglio revisioni	Verificatore
	PDC4.5	verifica	Verificatore
	PDC5	Specifica Tecnica
	PDC5.1	correzioni	Progettista
	PDC5.2	incremento	Progettista
	PDC5.3	verifica	Verificatore
	PDC6	Definizione del Prodotto 1
	PDC6.1	standard di progetto	Progettista
	PDC6.1	standard di progetto	Progettista
	PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista
	PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista
	PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista
	PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista
	PDC6.4	verifica	Verificatore
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore
	PDC8	Definizione del Prodotto 2
	PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista
	PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista
	PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista
	PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista
	PDC8.3	verifica	Verificatore
	PDC9	codifica	Programmatore
	PDC9	codifica	Programmatore
	PDC9	codifica	Programmatore
	PDC9	codifica	Verificatore
	PDC10	Manuale Utente
	PDC10.1	stesura	Amministratore
	PDC10.1	stesura	Programmatore
	PDC10.1	stesura	Progettista
	PDC10.2	verifica	Verificatore
	PDC10.2	verifica	Responsabile
	PDC11	Glossario
	PDC11.1	incremento
	PDC11.2	verifica
	PDC12	CONSEGNA

VERIFICA FINALE / VALIDAZIONE

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore
	VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Amministratore
	VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Responsabile
	VV2	Collaudo	Programmatore
	VV2	Collaudo	Programmatore
	VV2	Collaudo	Verificatore
	VV2	Collaudo	Responsabile
	VV3	Norme di Progetto
	VV3.1	correzioni	Amministratore
	VV3.2	incremento	Amministratore
	VV3.3	verifica	Verificatore
	VV4	Analisi dei Requisiti
	VV4.1	correzioni	Analista
	VV4.2	incremento	Analista
	VV4.3	verifica	Verificatore
	VV5	Piano di Progetto
	VV5.1	correzioni	Responsabile
	VV5.2	incremento	Responsabile
	VV5.3	verifica	Verificatore
	VV6	Piano di Qualifica
	VV6.1	correzioni	Amministratore
	VV6.2	incremento	Responsabile
	VV6.2	incremento	Progettista
	VV6.3	dettaglio verifiche	Verificatore
	VV6.4	dettaglio revisioni	Verificatore
	VV6.5	verifica	Verificatore
	VV7	Specifica Tecnica
	VV7.1	correzioni	Progettista
	VV7.2	incremento	Progettista
	VV7.3	verifica	Verificatore
	VV8	Definizione del Prodotto
	VV8.1	correzioni	Progettista
	VV8.2	incremento	Progettista
	VV8.3	verifica	Verificatore
	VV9	Manuale Utente
	VV9.1	correzioni	Programmatore
	VV9.2	incremento	Progettista
	VV9.2	incremento	Amministratore
	VV9.3	verifica	Responsabile
	VV9.3	verifica	Verificatore
	VV9.3	verifica	Verificatore
	VV10	Glossario
	VV10.1	incremento
	VV10.2	verifica	Verificatore
	VV11	CONSEGNA