## Sheet1
Come utilizzare il foglio elettronico:			modificare le tabelle delle attivita', cambiando le ore, / i ruoli e i membri, oppure aggiungendo o rimuovendo attivita'(righe). / Tutto il resto dovrebbe cambiare di conseguenza.

							ORE TOTALI
		COSTI TOTALI					Persona	totale ore:
		macro-fase	totale costo:		REGOLAMENTO COSTI:		Federico Vegro	104		REGOLAMENTO ORE:					macro-fase	ore totali	giorni	ore al giorno / per persona
		Analisi	3170		MINIMO:13000€ ( 14327€ )		Ismaele Gobbo	104		minimo: 85 ( 104 )					Analisi	138	53	0.37
		Progettazione / Architetturale	3467				Marco Camborata	104		massimo: 105 ( 104 )					Progettazione / Architetturale	161	64	0.36
		Progettazione / Dettaglio e Codifica	4940				Enrico De Lazzari	104					Progettazione / Dettaglio e Codifica	285	31	1.31
		Verifica Finale e / Validazione	2750				Mattia Cossu	104					Verifica Finale e / Validazione	144	24	0.86
		totale:	14327€				Monica Manuto	104
							Andrea Rettore	104
							totale:	728h

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
ANALISI

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore					Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore
	AN1	Norme di Progetto					Federico Vegro	0	14	0	4	2	0	20					Federico Vegro	0	16	26	10	20	32
	AN1.1	comunicazioni	Amministratore	Federico Vegro	4		Ismaele Gobbo	12	0	0	4	4	0	20					Ismaele Gobbo	22	0	25	17	25	15
	AN1.2	metodi di condivisione	Amministratore	Ismaele Gobbo	4		Marco Camborata	8	4	0	0	8	0	20					Marco Camborata	8	4	36	3	29	24
	AN1.3	norme dei requisiti	Amministratore	Mattia Cossu	4		Enrico De Lazzari	0	13	0	0	7	0	20					Enrico De Lazzari	0	19	34	6	33	12
	AN1.4	documenti	Amministratore	Monica Manuto	4		Mattia Cossu	0	13	0	4	3	0	20					Mattia Cossu	6	22	32	4	28	12
	AN1.5	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	4		Monica Manuto	12	0	0	4	3	0	19					Monica Manuto	18	7	20	18	26	15
	AN2	Studio di Fattibilità					Andrea Rettore	0	7	0	6	6	0	19					Andrea Rettore	2	7	38	10	32	15
	AN2.1	stesura	Analista	Marco Camborata	4		totale ore:	32	51	0	22	33	0	138
	AN2.2	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	1		€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	AN3	INCONTRO PROPONENTE					costo per ruolo:	960	1275	0	440	495	0	3170
	AN4	Analisi dei Requisiti
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Federico Vegro	4
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Enrico De Lazzari	3
	AN4.1	descrizione prodotto	Analista	Mattia Cossu	3
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Federico Vegro	4
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Enrico De Lazzari	4
	AN4.2	casi d'uso (UC)	Analista	Mattia Cossu	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Federico Vegro	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Enrico De Lazzari	4
	AN4.3	requisiti	Analista	Mattia Cossu	4
	AN4.4	tracciamento	Analista	Federico Vegro	2
	AN4.4	tracciamento	Analista	Enrico De Lazzari	2
	AN4.4	tracciamento	Analista	Mattia Cossu	2
	AN4.5	verifica	Verificatore	Monica Manuto	3
	AN4.5	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	3
	AN5	Piano di Progetto
	AN5.1	introduzione	Responsabile	Monica Manuto	2
	AN5.2	pianificazione e costi	Responsabile	Ismaele Gobbo	12
	AN5.3	rischi e rendicontazione	Responsabile	Monica Manuto	10
	AN5.4	verifica	Verificatore	Marco Camborata	2
	AN5.4	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	2
	AN6	Piano di Qualifica
	AN6.1	strategia di verifica	Analista	Andrea Rettore	4
	AN6.1	strategia di verifica	Responsabile	Marco Camborata	4
	AN6.1	strategia di verifica	Verificatore	Andrea Rettore	4
	AN6.2	att. di verifica e collaudo	Verificatore	Marco Camborata	3
	AN6.3	risorse	Responsabile	Marco Camborata	3
	AN6.4	obiettivi di qualità	Amministratore	Andrea Rettore	3
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Amministratore	Andrea Rettore	3
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Analista	Andrea Rettore	3
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Responsabile	Marco Camborata	1
	AN6.5	gest. ammin. revisione	Verificatore	Marco Camborata	3
	AN6.6	resoconto verifiche	Verificatore	Mattia Cossu	3
	AN6.7	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	3
	AN7	Glossario
	AN7.1	stesura
	AN7.2	verifica	Verificatore	Federico Vegro	2
	AN8	Lettera di Presentazione
	AN9	CONSEGNA

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
PROGETTAZIONE / ARCHITETTURALE

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	PA1	Norme di Progetto					Federico Vegro	0	0	16	0	7	0	23					ID	Attività	Ruolo...	Ore			Resp..	Analis..	Prog..	Amm..	Verif..	Progr..
	PA1.1	correzioni	Amministratore	Monica Manuto	2		Ismaele Gobbo	2	0	16	0	3	0	21					PA1	Norme di Progetto				ore previste	10	18	96	10	27	0
	PA1.2	incremento	Amministratore	Monica Manuto	4		Marco Camborata	0	0	20	3	0	0	23					PA1.1	correzioni	Amministratore	2(0)		ore effettive	10	21	92	10	28	0
	PA1.3	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	2		Enrico De Lazzari	0	6	16	0	0	0	22					PA1.2	incremento	Amministratore	4(0)		€ /ora	30	25	22	20	15	15
	PA2	Analisi dei Requisiti					Mattia Cossu	0	7	16	0	2	0	25					PA1.3	verifica	Verificatore	2(0)		costo previsto	300	450	2112	200	405	0
	PA2.1	correzioni	Analista	Enrico De Lazzari	6		Monica Manuto	6	5	0	7	6	0	24					PA2	Analisi dei Requisiti				costo effettivo	300	525	2024	200	420	0
	PA2.2	incremento	Analista	Mattia Cossu	7		Andrea Rettore	2	0	12	0	9	0	23					PA2.1	correzioni	Analista	6(+3)		differenza	0	-75	88	0	-15	0
	PA2.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	3		totale ore:	10	18	96	10	27	0	161					PA2.2	incremento	Analista	7(0)					tot diff	-2
	PA3	Piano di Progetto					€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo					PA2.3	verifica	Verificatore	3(0)
	PA3.1	correzioni	Responsabile	Ismaele Gobbo	2		costo per ruolo:	300	450	2112	200	405	0	3467					PA3	Piano di Progetto
	PA3.2	incremento	Responsabile	Monica Manuto	4					PA3.1	correzioni	Responsabile	2(+1)
	PA3.3	verifica	Verificatore	Mattia Cossu	2					PA3.2	incremento	Responsabile	4(0)
	PA4	Piano di Qualifica						PA3.3	verifica	Verificatore	2(0)
	PA4.1	correzioni	Amministratore	Marco Camborata	3					PA4	Piano di Qualifica
	PA4.2	incremento	Responsabile	Andrea Rettore	2					PA4.1	correzioni	Amministratore	3(0)
	PA4.2	incremento	Progettista	Marco Camborata	4					PA4.2	incremento	Responsabile	2(-1)
	PA4.3	dettaglio verifiche	Verificatore	Federico Vegro	3					PA4.2	incremento	Progettista	4(0)
	PA4.4	dettaglio revisioni	Verificatore	Andrea Rettore	3					PA4.3	dettaglio verifiche	Verificatore	3(0)
	PA4.5	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	3					PA4.4	dettaglio revisioni	Verificatore	3(0)
	PA5	Specifica Tecnica						PA4.5	verifica	Verificatore	3(0)
	PA5.1	tecnologie utilizzate	Amministratore	Monica Manuto	1					PA5	Specifica Tecnica
	PA5.1	tecnologie utilizzate	Progettista	Andrea Rettore	2					PA5.1	tecnologie utilizzate	Amministratore	1(0)
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Marco Camborata	16					PA5.1	tecnologie utilizzate	Progettista	2(0)
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Federico Vegro	16					PA5.2	definizione prodotto	Progettista	64(-8)
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Enrico De Lazzari	16					PA5.3	descrizione componenti	Progettista	16(+2)
	PA5.2	definizione prodotto	Progettista	Mattia Cossu	16					PA5.4	tracciamento req/comp	Progettista	5(0)(+1)
	PA5.3	descrizione componenti	Progettista	Ismaele Gobbo	16					PA5.4	tracciamento req/comp	Analista	5(0)
	PA5.4	tracciamento req/comp	Progettista	Andrea Rettore	5					PA5.5	stime fattibilità	Responsabile	2(0)
	PA5.4	tracciamento req/comp	Analista	Monica Manuto	5					PA5.5	stime fattibilità	Progettista	5(-2)
	PA5.5	stime fattibilità	Responsabile	Monica Manuto	2					PA5.6	verifica	Verificatore	10(+1)
	PA5.5	stime fattibilità	Progettista	Andrea Rettore	5					PA6	Glossario
	PA5.6	verifica	Verificatore	Monica Manuto	6					PA6,1	incremento
	PA5.6	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	4					PA6.2	verifica	Verificatore	1(0)
	PA6	Glossario						PA7	CONSEGNA
	PA6,1	incremento
	PA6.2	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1
	PA7	CONSEGNA

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
PROGETTAZIONE / DETTAGLIO E CODIFICA

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	PDC1	Norme di Progetto					Federico Vegro	0	2	10	0	7	23	42
	PDC1.1	correzioni	Amministratore	Monica Manuto	1		Ismaele Gobbo	3	0	9	0	18	12	42
	PDC1.2	incremento	Amministratore	Monica Manuto	4		Marco Camborata	0	0	8	0	18	15	41
	PDC1.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1		Enrico De Lazzari	0	0	9	0	19	12	40
	PDC2	Analisi dei Requisiti					Mattia Cossu	0	2	10	0	15	12	39
	PDC2.1	correzioni	Analista	Mattia Cossu	2		Monica Manuto	0	0	8	7	9	15	39
	PDC2.2	incremento	Analista	Federico Vegro	2		Andrea Rettore	0	0	21	4	2	15	42
	PDC2.3	verifica	Verificatore	Marco Camborata	1		totale ore:	3	4	75	11	88	104	285
	PDC3	Piano di Progetto					€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	PDC3.1	correzioni	Responsabile	Ismaele Gobbo	1		costo per ruolo:	90	100	1650	220	1320	1560	4940
	PDC3.2	incremento	Responsabile	Ismaele Gobbo	2
	PDC3.3	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	1
	PDC4	Piano di Qualifica
	PDC4.1	correzioni	Amministratore	Monica Manuto	2
	PDC4.2	incremento	Responsabile	Enrico De Lazzari	1
	PDC4.2	incremento	Progettista	Andrea Rettore	3
	PDC4.3	dettaglio verifiche	Verificatore	Marco Camborata	8
	PDC4.4	dettaglio revisioni	Verificatore	Marco Camborata	3
	PDC4.5	verifica	Verificatore	Ismaele Gobbo	3
	PDC5	Specifica Tecnica
	PDC5.1	correzioni	Progettista	Andrea Rettore	4
	PDC5.2	incremento	Progettista	Andrea Rettore	6
	PDC5.3	verifica	Verificatore	Enrico De Lazzari	3
	PDC6	Definizione del Prodotto 1
	PDC6.1	standard di progetto	Progettista	Enrico De Lazzari	3
	PDC6.1	standard di progetto	Progettista	Ismaele Gobbo	3
	PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista	Federico Vegro	10
	PDC6.2	specifica dei componenti	Progettista	Mattia Cossu	10
	PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista	Andrea Rettore	6
	PDC6.3	tracciamento req/comp	Progettista	Monica Manuto	6
	PDC6.4	verifica	Verificatore	Marco Camborata	6
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Monica Manuto	15
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Federico Vegro	15
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Andrea Rettore	15
	PDC7	codifica prototipo	Programmatore	Marco Camborata	15
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore	Ismaele Gobbo	15
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore	Enrico De Lazzari	15
	PDC7	codifica prototipo	Verificatore	Mattia Cossu	15
	PDC8	Definizione del Prodotto 2
	PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista	Ismaele Gobbo	6
	PDC8.1	specifica dei componenti	Progettista	Enrico De Lazzari	6
	PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista	Andrea Rettore	2
	PDC8.2	tracciamento req/comp	Progettista	Monica Manuto	2
	PDC8.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	5
	PDC9	codifica	Programmatore	Mattia Cossu	12
	PDC9	codifica	Programmatore	Enrico De Lazzari	12
	PDC9	codifica	Programmatore	Ismaele Gobbo	12
	PDC9	codifica	Verificatore	Monica Manuto	9
	PDC10	Manuale Utente
	PDC10.1	stesura	Amministratore	Andrea Rettore	4
	PDC10.1	stesura	Programmatore	Federico Vegro	8
	PDC10.1	stesura	Progettista	Marco Camborata	8
	PDC10.2	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	2
	PDC10.2	verifica	Responsabile	Enrico De Lazzari	2
	PDC11	Glossario
	PDC11.1	incremento
	PDC11.2	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1
	PDC12	CONSEGNA

		TABELLA DELLE ATTIVITA'						TABELLA PERSONE, ORE, COSTI
VERIFICA FINALE / VALIDAZIONE

	ID	Attività	Ruolo...	...assunto da	Ore		Persona	Responsabile	Analista	Progettista	Amministratore	Verificatore	Programmatore	totale ore
	VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Amministratore	Enrico De Lazzari	6		Federico Vegro	0	0	0	6	4	9	19
	VV1	Creaz. ambiente/Valid./Verif.	Responsabile	Mattia Cossu	6		Ismaele Gobbo	5	0	0	13	0	3	21
	VV2	Collaudo	Programmatore	Federico Vegro	9		Marco Camborata	0	0	8	0	3	9	20
	VV2	Collaudo	Programmatore	Marco Camborata	9		Enrico De Lazzari	0	0	9	6	7	0	22
	VV2	Collaudo	Verificatore	Andrea Rettore	9		Mattia Cossu	6	0	6	0	8	0	20
	VV2	Collaudo	Responsabile	Ismaele Gobbo	1		Monica Manuto	0	2	12	0	8	0	22
	VV3	Norme di Progetto					Andrea Rettore	0	0	5	0	15	0	20
	VV3.1	correzioni	Amministratore	Federico Vegro	1		totale ore:	11	2	40	25	45	21	144
	VV3.2	incremento	Amministratore	Federico Vegro	5		€ /ora	30	25	22	20	15	15	totale costo
	VV3.3	verifica	Verificatore	Monica Manuto	2		costo per ruolo:	330	50	880	500	675	315	2750
	VV4	Analisi dei Requisiti
	VV4.1	correzioni	Analista	Monica Manuto	2
	VV4.2	incremento	Analista
	VV4.3	verifica	Verificatore	Mattia Cossu	1
	VV5	Piano di Progetto
	VV5.1	correzioni	Responsabile	Ismaele Gobbo	1
	VV5.2	incremento	Responsabile	Ismaele Gobbo	3
	VV5.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	1
	VV6	Piano di Qualifica
	VV6.1	correzioni	Amministratore	Ismaele Gobbo	1
	VV6.2	incremento	Responsabile	Marco Camborata	2
	VV6.2	incremento	Progettista	Andrea Rettore	2
	VV6.3	dettaglio verifiche	Verificatore	Mattia Cossu	7
	VV6.4	dettaglio revisioni	Verificatore	Enrico De Lazzari	7
	VV6.5	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	3
	VV7	Specifica Tecnica
	VV7.1	correzioni	Progettista	Andrea Rettore	3
	VV7.2	incremento	Progettista	Marco Camborata	8
	VV7.3	verifica	Verificatore	Monica Manuto	5
	VV8	Definizione del Prodotto
	VV8.1	correzioni	Progettista	Mattia Cossu	6
	VV8.2	incremento	Progettista	Enrico De Lazzari	9
	VV8.3	verifica	Verificatore	Marco Camborata	3
	VV9	Manuale Utente
	VV9.1	correzioni	Programmatore	Ismaele Gobbo	3
	VV9.2	incremento	Progettista	Monica Manuto	12
	VV9.2	incremento	Amministratore	Ismaele Gobbo	12
	VV9.3	verifica	Responsabile	Marco Camborata	1
	VV9.3	verifica	Verificatore	Andrea Rettore	3
	VV9.3	verifica	Verificatore	Federico Vegro	3
	VV10	Glossario
	VV10.1	incremento
	VV10.2	verifica	Verificatore	Monica Manuto	1
	VV11	CONSEGNA